פורמט בסיסי לכתיבת תכנית עבודה עם דוגמא לתוכנית עבודה של רשות

### מטרה: העלאת מודעות ושיפור בעמדות כלפי התקנת מערכות לייצור חשמל סולארי על גגות בנייני מגורים

| משימות | לו"ז | שותפים | מדדי הצלחה | אחראי/ת |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| הקמת פורטל לתושבים שעומד בתנאי הנגישות הנדרשים | ינואר 23 - פברואר 24 | דוברות הרשות יועצים חיצוניים (גרפיקה, פיתוח) | 4% מהמנכנסים לאתר שעושים בדיקת גג - יוגדר בהמשך על בסיס קמפיין כללי של שמש לכולם שיבחן תהליך דומה | [שם האחראי/ת/ים] |
| סקר עמדות - תכנון | ינואר 24 | דוברות ופניות ציבור | לא רלוונטי | [שם האחראי/ת/ים] |
| סקר עמדות - בדיקת מצב קיים (אופציונלי - כי קיים baseline ארצי ממחקר שבוצע בשנת 2022) | פברואר 24 - אם יתבצע (חייב להיות אחרי הבחירות לראשות העיר) | דוברות ופניות ציבור | % הענות - יוגדר בהמשך על בסיס נתוני היענות כלליים לסקרים דומים מטעם העירייה | [שם האחראי/ת/ים] |
| יצירת חמרים לקמפיין חצי שנתי ברשתות החברתיות (פייסבוק של העירייה וקבוצות שהעירייה פעילה בהן) | יצירת חמרים (תוכן וגרפיקה) - ינואר 23- פברואר 24 | דוברות בדגש על מי שאחראי/ת על תחום הדיגיטל מעצב/ת גרפי/ת | לפחות 4 טקסטים וגרפיקות רלוונטיות | [שם האחראי/ת/ים] |
| פרסום ראשוני הפרוייקט וקול קורא לתושבים להצטרף ולהירשם לכנס הראשון: כולל שלטי חוצות ואמצעים נוספים (פלאיירים וכדומה) | פרסום ראשוני בעצימות גבוהה: פברואר-מרץ 24 | דוברות | 50% ממשקי הבית בשכונות הנבחרות יהיו מודעים לפרוייקט כפי שייבדק בסקר עמדות "אחרי" | [שם האחראי/ת/ים] |
| פרסום שוטף בעצימות נמוכה יותר עבור המפגשים המקומיים ופנייה דרך האתר | (בעיקר ברשתות חברתיות ובצורה אורגנית בקהילה) בתדירות של כפעם בשבועיים: אפריל-נובמבר 24 | דוברות שותפויות בקהילה | עמידה ביעדי הפניות לבחינת גג שהוגדו | [שם האחראי/ת/ים] |
| יצירת סדרת כתבות בעיתונות המקומית (מקוונת או מודפסת) - לפחות 2 כתבות בשנה הראשונה של הפרויקט | אפריל-אוגוסט 24 נובמבר 24 (אחרי החגים) | דוברות בדגש על על מי שאחראי/ת על תחום היח"צ | 50% ממשקי הבית בשכונות הנבחרות יהיו מודעים לפרוייקט כפי שייבדק בסקר עמדות "אחרי" | [שם האחראי/ת/ים] |
| עדכון שוטף של הפורטל במידע רלוונטי ו"סיפורי הצלחה מהשטח" | יוני - נובמבר 24 |  | 2 עדכונים לפחות בתקופה | [שם האחראי/ת/ים] |
| סקר עמדות - בדיקת מצב "אחרי" | אוגוסט - ספטמבר 2024 | דוברות ופניות ציבור | לא רלוונטי | [שם האחראי/ת/ים] |